## Feuil1
Rapport d'activités Hebdomadaire | Numéro Équipe |  | Semaine du au |  | Design II
Nom des membres | Heures consacrées au projet | Tâche accomplie | Tâche à accomplir | Le projet se déroule bien | Signature obligatoire
de l'équipe | dans semaine écoulée | dans semaine écoulée | dans prochaine semaine | (Oui/Non) | lors de la prochaine rencontre
Esi Manuella Mahoui Tague | 3h30 | Introduction, recherches et comprehension des composantes du prototype, thermistances, peltier, arduino | Ajustement entre l'introduction et la description | Oui | EMMT
Remarques particulières